Приложение 2

Информация о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития  
экономики и социальной стабильности в Знаменском районе Орловской области в 2016 году по состоянию на 1 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Осуществление мероприятий  по легализации объектов налогообложения, включая работу  с убыточными организациями, выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума  и имеющими недоимку по платежам  в бюджет, работа по снижению неформальной занятости в Знаменском районе | Ежемесячно | Распоряжением Администрации Знаменского района от 10.09.2014 года создана межведомственная комиссия по координации мероприятий, проводимых в целях обеспечения контроля за поступлением налогов и сборов, легализации налоговой базы. За отчетный период проведено 3 заседания, на которые были приглашены задолжники по транспортному и земельному налогам. |
| **Обеспечение сбалансированности бюджета района** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка материалов  в Департамент финансов Орловской области для получения дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | 2-е полугодие 2016 года | Руководствуясь Постановлением Правительства Орловской области от 14 марта 2012 года № 74 «об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» финансовым отделом в 2016 году ходатайства о финансовой помощи. На 1 декабря району выделено из областного бюджета дотация на сбалансированность в сумме 5872,7 тыс. рублей. |
| 3. | Недопущение принятия расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям | Постоянно | Не допускается увеличение расходов  по принятым ранее решениям. |
| 4. | Погашение кредиторской задолженности районного бюджета по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительство газораспределительных сетей по ул. Рощинской в с. Гнездилово и с. Глотово в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на 2016 год с учетом фактического поступления доходов в течение года | Постоянно | Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года по строительству газораспределительных сетей по ул. Рощинской в с. Гнездилово и с. Глотово составляла 795,7 тыс. рублей. Задолженность была погашена в период с 28.04.2016 года по 25.07.2016 года. |
| 5. | Оптимизация бюджетных расходов в рамках пересмотра приоритетности реализации муниципальных программ | В течение года по мере необходи-мости | Администрацией района разработаны планы мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов, в том числе проведена работа по пересмотру приоритетности реализации муниципальных программ. |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 6. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Знаменском районе Орловской области на 2014–2020 годы» муниципальной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Знаменском районе Орловской области» | В течение года | Проводится информационное сопровождение страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Знаменского района в сети Интернет, дополнительно размещен баннер «Господдержка Орловского бизнеса».  21 апреля 2016 года в малом зале администрации района состоялся семинар с представителями малого и среднего бизнеса.  Определено рабочее место ответственного сотрудника за работу информационного центра, представляющего сведения о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определено рабочее место начальника отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района И.Н. Выскребенцевой, в чьих должностных обязанностях находятся вопросы экономического развития и вопросы малого и среднего бизнеса. Указанное рабочее место обеспечено компьютером с выходом в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» и оборудовано табличкой « Информационный центр поддержки малого и среднего предпринимательства» с указанием сотрудника, осуществляющего прием субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 7. | Реализация мероприятий Дорожной карты активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности Знаменского района Орловской области | В течение 2016 года | В целях активизации инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации Знаменского района размещены:  -информация о свободных объектах недвижимости;  -презентация Инвестиционной привлекательности района, которая была представлена в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.  В целях взаимодействия по вопросу привлечения инвестиций администрацией района заключено Соглашение с АО «Корпорация развития Орловской области». |
| **Поддержка отраслей экономики** | | | |
| **Сельское хозяйство** | | | |
| 8. | Реализация мероприятий  муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Знаменском районе Орловской области на 2015–2020 годы», в том числе в части проведения мероприятий, направленных развитие овощеводства защищенного грунта.  Обеспечение привлечения дополнительных средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельского хозяйства района | В течение года по мере необходи-мости | В Знаменском районе работают три сельскохозяйственных холдинга, три сельскохозяйственных предприятия, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1960 ЛПХ.  В 2016 году посевная площадь составила 26,9 тыс. гектаров, зерновых 24 тыс. гектаров. Валовой сбор зерна составил 117 тыс. тонн.  В районе имеется 569 голов КРС, из них 326 голов коров, 368 голов овец и коз, птицы 9470 голов. В районе развивается альтернативное свиноводству животноводство в соответствии с мероприятием госпрограммы по субсидированию данного направления.  Средний удой молока от коровы за 2016 год в хозяйствах всех категорий составил 6348 кг.  Размер полученной государственной поддержки на развитие сельского хозяйства за 9 месяцев 2016 года составил 5115 тыс. рублей в том числе 4577 тыс. рублей из федерального бюджета и 538 тыс. рублей из областного бюджета. |
| 9. | Продвижение на потребительский рынок Знаменского района продовольственных товаров местных товаропроизводителей, реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли, в первую очередь ярмарочной торговли. Обеспечение взаимодействия торговых сетей и местных товаропроизводителей | В течение года | Предоставление услуг торговли населению района на сегодня обеспечивают 47 объектов торговли.  В целях обеспечения ценовой и территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров для жителей Знаменского района организована работа универсальной ярмарки на торговых мест.  Обеспечение взаимодействия организаций торговли и региональных товаропроизводителей осуществляется посредством доведения списка региональных товаропроизводителей до предприятий торговли. Хлебобулочные изделия Знаменской пекарни имеются во всех торговых точках райцентра. |
| **Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство** | | | |
| 10. | Участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в том числе:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | В течение года | В течение 2016 года запланировано участие в программе одной семьи. В реестр получателей семья включена, финансовые средства выделены. |
| 11. | Формирование плана приобретения жилья за счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 426 | 2016 год | В 2016 году получила государственную поддержку на улучшение жилищных условий вдова участника Великой Отечественной войны.  Приобретено два благоустроенных жилых помещений для детей-сирот. |
| 12 | Осуществление мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 323:  расширение стимулирования кредитования строительства жилья экономического класса и объектов инженерной инфраструктуры | 2016-2017 годы | В настоящее время 22 семьи включены в списки на приобретение жилья экономического класса. |
| **Транспорт** | | | |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Знаменского района Орловской области на 2014–2017 годы». | В течение года | Администрацией района проведена работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 годав № 220- ФХ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» и принято постановление администрации района от 19 февраля 2016 года № 29 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Знаменского района Орловской области», в соответствии с которым принят документ планирования регулярных перевозок и дважды проведен открытый конкурс среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок Знаменского района Орловской области, который был признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. |
| 14 | Реализация муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на  2014–2016 годы» | В течение года | В рамках программы в результате проведенных электронных аукционов определен подрядчик и заключены муниципальные контракты по выполнению работ по ремонту в отношении двух объектов: улично- дорожная сеть в с. Знаменское ( ул. Ленина Горького Кирова) и ул. Совхозная и пер. Совхозный. Срок исполнения муниципальных контрактов 15 ноября 2016 года. В результате приведено в нормативное состояние около 3 км автодорог общего пользования местного значения. |
| **Обеспечение социальной стабильности** | | | |
| 15. | Реализация [План](#Par28)а мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Орловской области», утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 29 марта 2013 года № 132-р |  |  |
| 16. | Сохранение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 102,3 % средней заработной платы в целом по региону (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) |  | По результатам мониторинга за январь–декабрь 2016 года уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций составил **22,164 тыс. рублей, или 107,4 % к оце**нке средней заработной платы по региону в целом (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) за 2016 год. |
| 17. | Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне 100,0 % к средней заработной плате всех работников общеобразовательных учреждений | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь–декабрь 2016 года уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций составил **21,060 тыс. рублей, или 118,0 % к** средней заработной плате всех работников общеобразовательных учреждений. |
| 18 | Доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования  до 90,0 % к средней заработной плате учителей | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь– ноябрь 2016 года уровень средней заработной платы педагогического персонала организаций дополнительного образования составил 17,306 тыс. рублей, или 81,3 % к средней заработной плате учителей. |
| 19. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры в 2016 году до 68,5 % к средней заработной плате по региону в целом (среднемесячному доходу  от трудовой деятельности)  в рамках реализации [План](#Par32)а мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области», утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь– ноябрь 2016 года уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил 13758,81 рублей , или 66,7 % к оценке средней заработной платы по региону в целом (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) за 2016 год |
| 20. | Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | В течение года | Детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях в детских садах района нет. |
| **Социальная поддержка граждан** | | | |
| 21. | Финансовое обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств в пределах средств, утвержденных районным бюджетом, с учетом фактического поступления доходов  в течение года | Постоянно | Постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 24 мая 2016 года № 75 утвержден перечень публичных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района- компенсация части родительской планы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения. При годовом плане 362,7 тыс. рублей исполнение за 11 месяцев 2016 года составило 309,1 тыс. рублей, или 85%. |
| **Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения** | | | |
| 22. | Улучшение лекарственного обеспечения граждан, недопущение необоснованного роста цен на лекарственные препараты | Постоянно | Обеспечено 3463 бесплатных рецепта на общую сумму 1437,01 тыс. рублей. |
| **Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | |
| 23. | Осуществление оперативного мониторинга потребительских цен  на социально значимые продовольственные товары | Еженедельно | Администрацией района осуществляется мониторинг цен на 40 видов социально значимых продовольственных товаров на территории района по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерацией и Минпромторгом России.  Динамика уровня розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, находится на постоянном контроле.   В рамках межведомственного взаимодействия информация о повышении цен на продовольственные товары систематически направляется в Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области. 26 декабря 2016 года подготовлена и представлена в Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области в декабре 2016 года.  В целом цены на продовольственную группу товаров в районе в декабре текущего года относительно предыдущего месяца увеличились на 1,0 %, относительно декабря 2015 года прирост составил 4,9 %. Цены выросли на следующие социально-значимые продукты питания: чай черный байховый – 125,5 %; крупа гречневая-ядрица – 122,1 %; масло сливочное – 114,5 %; хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 112,9 %; куры охлажденные и мороженые – 109,3 %; молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5–3,2 % жирности) за 1 л – 107,8 %; картофель – 104,3 %; рыба мороженная неразделанная – 104,1 %. Снижение цен произошло на следующие продовольственные товары: капуста свежая – 68,7 %; морковь – 78,5 %; лук репчатый – 83,2 %; рис шлифованный – 85,1 %; пшено – 89,2 %; яйца куриные – 93,4 %; сахар-песок – 94,6 %; говядина (кроме бескостного мяса) – 96,6 %.  Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре текущего года составила 12 385,8 рублей, что на 0,2 % ниже октября текущего года. |
| 24. | Осуществление мониторинга ситуации в организациях Знаменского района, оказывающих влияние на формирование социально-экономической ситуации | Ежемесячно | Ежемесячно отделом сельского хозяйства и продовольствия составляется отчет о состоянии животноводства. Ежеквартально проводится мониторинг ситуации по трем сельхозпредприятиям района, проводится анализ статистических отчетов по всем категориях хозяйств.. |
| 25. | Осуществление мониторинга увольнений работников в связи  с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | Еженедельно | По данным еженедельного мониторинга  с 1 января по 1 декабря 2016 года в связи с сокращением (ликвидацией) было уволено 10 сотрудников предприятий и организаций района. |
| 26. | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния предприятий и организаций, имеющих особое значение для экономики Знаменского района в сфере сельского хозяйства | Еженедельно | Мониторинг финансово- экономического состояния сельскохозяйственных организаций проводится отделом сельского хозяйства и продовольствия. |
| 27. | Осуществление мониторинга изменения показателей социально-экономической ситуации в Знаменском районе | Ежеквартально | Социально-экономическая ситуация в Знаменском районе во многом определяется общероссийской и общеобластной ситуацией.  Индекс промышленного производства за 2015 год составил 86,9 %. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 25,4 млн. рублей, что ниже предыдущего года на 13,1 %.  Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 1150,1 млн. рублей, или 127,3 % – в действующих ценах.  Потребительский рынок товаров и услуг района в 2015 году характеризовался снижением физических объемов оборота розничной торговли на 3,5 %,а в действующих обеспечен его рост на 14,4 процента.  В экономику и социальную сферу области было направлено 30,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 69,6 %  к уровню 2014 года в фактически действующих ценах.  Введено 2794 кв. м общей площади жилья, что составляет 146,6 % к уровню 2014 года.  В 2015 году среднемесячная заработная плата работников составила 15878 рублей и увеличилась на 5,1 %. Реальное содержание реальной заработной платы – 90,1 %.  Развитие экономики в текущем году идет под влиянием целого комплекса негативных факторов. Наиболее острые на сегодняшний день проблемы  в отраслях экономики, мешающие хозяйствующим субъектам планировать свою дальнейшую деятельность связаны с неопределенностью в части прогнозов на будущее, снижением платежеспособного спроса населения и предприятий, высокой стоимостью кредитных ресурсов.  Инфляция на потребительском рынке региона в 2015 году составила  12,8 %. Максимальный рост цен зафиксирован на непродовольственные товары – 14,9 %, продовольственные товары подорожали на 13,8 %, услуги –  на 7,6 %.  За девять месяцев 2016 года инфляция составила 4,6 %. Цены  относительно декабря 2015 года увеличились на продовольственные товары  на 2,3 %, на непродовольственные товары – на 5,8 %, на услуги – на 5,8 %.  Значительное замедление инфляции в текущем году обусловлено прежде всего существенным снижением реальных доходов населения на протяжении 2014–2015 годов.  Уровень регистрируемой безработицы – 1,1%.  Демографическая ситуация в Знаменском районе остается достаточно сложной. На начало 2016 года численность населения составила 4579 человек, сократившись за год на 7 человек (на 0,7 %). Сокращение числа жителей района в 2015 году произошло за счет естественной (-16 человек) и миграционного (+ 9 человек)прироста населения.  Основной причиной естественной убыли в районе является превышение числа умерших над числом родившихся в 2015 году в 1,2раза.  Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом обеспечения устойчивого роста экономики. Именно инвестиции дают импульс ее реструктуризации, созданию новых производственных фондов.  По прогнозной оценке, в 2016 году за счет всех источников финансирования будет освоено 28,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составит 94,4 % в действующих ценах к уровню 2015 года.  В 2016 году и в прогнозном периоде 2017–2019 годов на рынке труда численность занятых в экономике сократится до 865 человек (на 0,6 % относительно 2015 года).  Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в 2016 году по сравнению с 2015 годом незначительно снизится и составит 157 человек, уровень общей безработицы – 6,8 %. Уровень регистрируемой безработицы к концу текущего года возрастет до 1,3 %.  В 2016 году в районе наблюдается положительная динамика номинальных показателей, характеризующих уровень жизни населения, но при этом складывается отрицательная динамика их реальных значений.  По расчетной оценке, в 2016 году номинальное значение среднемесячной заработной платы сложится в размере 16207 рублей, что выше уровня 2015 года на 2,2 %. Превышение среднегодовой инфляции над темпами роста номинальных значений показателей уровня жизни населения приведет к снижению реальной заработной платы – на 5,9 %.  В районе функционируют 49 торговых объектов: 27 магазинов, 21 объект мелкорозничной сети- 18 павильонов и 2 киоска, 1 ярмарочная площадка в с. Знаменское.  В целом за 2016 год оборот розничной торговли и общественного питания оценивается в объеме 184,1 млн. рублей, или 105,3 % к предыдущему году  в фактических ценах.  Принимаемые меры по развитию агропромышленного комплекса позволят, по прогнозным расчетам, достигнуть роста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году на уровне 105,6 % по отношению к 2015 году. |