Приложение 2

Информация о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития  
экономики и социальной стабильности в Знаменском районе Орловской области в 2016 году по состоянию на 1 ноября 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении | Примечание (проблемные вопросы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * **Активизация экономического роста** | | | | |
| **Стабилизационные меры** | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий  по легализации объектов налогообложения, включая работу  с убыточными организациями, выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума  и имеющими недоимку по платежам  в бюджет, работа по снижению неформальной занятости в Знаменском районе | Ежемесячно | Распоряжением Администрации Знаменского района от 10.09.2014 года создана межведомственная комиссия по координации мероприятий, проводимых в целях обеспечения контроля за поступлением налогов и сборов, легализации налоговой базы. За отчетный период проведено 2 заседания, на которые были приглашены задолжники по транспортному и земельному налогам. |  |

|  |
| --- |
| **Обеспечение сбалансированности бюджета района** |
| 2. | Подготовка материалов  в Департамент финансов Орловской области для получения дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | 2-е полугодие 2016 года | Руководствуясь Постановлением Правительства Орловской области от 14 марта 2012 года № 74 «об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» финансовым отделом в 2016 году ходатайства о финансовой помощи. На текущую дату району выделено из областного бюджета дотация на сбалансированность в сумме 5072,7 тыс. рублей. |
| 3. | Недопущение принятия расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям | Постоянно | Не допускается увеличение расходов  по принятым ранее решениям. |
| 4. | Погашение кредиторской задолженности районного бюджета по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительство газораспределительных сетей по ул. Рощинской в с. Гнездилово и с. Глотово в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 годав пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на 2016 год с учетом фактического поступления доходов в течение года | Постоянно | Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года по строительству газораспределительных сетей по ул. Рощинской в с. Гнездилово и с. Глотово составила 795,7 тыс. рублей. Задолженность была погашена в период с 28.04.2016 года по 25.07.2016 года. |
| 5. | Оптимизация бюджетных расходов в рамках пересмотра приоритетности реализации муниципальных программ | В течение года по мере необходи-мости | Администрацией района разработаны планы мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов, в том числе проводится работа по пересмотру приоритетности реализации муниципальных программ. |
| **Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта** |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Знаменском районе Орловской области на 2014–2020 годы» муниципальной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Знаменском районе Орловской области»  1) субсидирование начинающих предпринимателей | В течение года | Проводится информационное сопровождение страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Знаменского района в сети Интернет., дополнительно размещен баннер «Господдержка Орловского бизнеса».  21 апреля 2016 года в малом зале администрации района состоялся семинар с представителями малого и среднего бизнеса. |
| 7. | Реализация мероприятий Дорожной карты активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности Знаменского района Орловской области | В течение 2016 года | В целях активизации инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации Знаменского района размещены:  -информация о свободных объектах недвижимости;  -презентация Инвестиционной привлекательности района, которая была представлена в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.  В целях взаимодействия по вопросу привлечения инвестиций администрацией района заключено Соглашение с АО «Корпорация развития Орловской области». |
| * **Поддержка отраслей экономики** |
| **Сельское хозяйство** |
| 8. | Реализация мероприятий  муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Знаменском районе Орловской области на 2015–2020 годы», в том числе в части проведения мероприятий, развитие защищенного грунта.  Обеспечение привлечения дополнительных средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельского хозяйства района | В течение года по мере необходи-мости | В Знаменском районе работают три сельскохозяйственных холдинга, три сельскохозяйственных предприятия, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1960 ЛПХ.  В 2016 году посевная площадь составила 26,9 тыс. гектаров, зерновых 24 тыс. гектаров. Валовой сбор зерна без кукурузы составил 40 тыс. тонн, производство кукурузы составит по оценке 63 тыс.тонн. Ожидаемый урожай зерновых составит более 100 тыс. тонн.  В районе имеется 849 голов КРС, численность которых увеличилась на 55 голов к уровню 2015 года, из них 344 головы коров (+ 17 голов к 2015 году), 585 голов овец и коз (+72 головы к 2015 году), птицы 14451 голова (+402 гол. К 2015 году. В районе развивается альтернативное свиноводству животноводство в соответствии с мероприятием госпрограммы по субсидированию данного направления.  Средний удой молока от коровы за 9 месяцев 2016 года в хозяйствах всех категорий составил 5090 кг.  Размер полученной государственной поддержки на развитие сельского хозяйства за 9 месяцев 2016 года составил 5115 тыс. рублей в том числе 4577 тыс. рублей из федерального бюджета и 538 тыс. рублей из областного бюджета. |
| 9. | Продвижение на потребительский рынок Знаменского района продовольственных товаров местных товаропроизводителей, реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли, в первую очередь ярмарочной торговли. Обеспечение взаимодействия торговых сетей и местных товаропроизводителей | В течение года | Предоставление услуг торговли населению района на сегодня обеспечивают 49 объектов торговли.  В целях обеспечения ценовой и территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров для жителей Знаменского района организована работа универсальной ярмарки на торговых мест.  Обеспечение взаимодействия организаций торговли и региональных товаропроизводителей осуществляется посредством доведения списка региональных товаропроизводителей до предприятий торговли. Хлебобулочные изделия Знаменской пекарни имеются во всех торговых точках райцентра. |
| **Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 10. | Участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в том числе:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | В течение года | В течение 2016 года запланировано участие в программе одной семьи. В реестр получателей семья включена, финансовые средства выделены. |
| 11. | Формирование плана приобретения жилья за счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 426 | 2016 год | В 2016 году получила государственную поддержку на улучшение жилищных условий вдова участника Великой Отечественной войны.  Планируется приобретение двух благоустроенных жилых помещений для детей-сирот. |
| 12 | Осуществление мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 323:  расширение стимулирования кредитования строительства жилья экономического класса и объектов инженерной инфраструктуры | 2016-2017 годы |  |
| **Транспорт** |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Знаменского района Орловской области на 2014–2017 годы». | В течение года | Администрацией района проведена работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 годав № 220- ФХ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» и принято постановление администрации района от 19 февраля 2016 года № 29 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Знаменского района Орловской области», в соответствии с которым принят документ планирования регулярных перевозок и дважды проведен открытый конкурс среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок Знаменского района Орловской области, который был признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. |
| 14 | Реализация муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на  2014–2016 годы» | В течение года | В рамках программы в результате проведенных электронных аукционов определен подрядчик и заключены муниципальные контракты по выполнению работ по ремонту в отношении двух объектов: улично- дорожная сеть в с. Знаменское ( ул. Ленина Горького Кирова) и ул. Совхозная и пер. Совхозный. Срок исполнения муниципальных контрактов 15 ноября 2016 года. В результате будет приведено в нормативное состояние около 3 км автодорог общего пользования местного значения. |
| * **Обеспечение социальной стабильности** |
| 15.11.16 | Реализация [План](#Par28)а мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Орловской области», утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 29 марта 2013 года № 132-р |  |  |
| 16. | Сохранение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 101,5 % средней заработной платы в целом по региону (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) |  | По результатам мониторинга за январь–сентябрь2016 года уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовате-льных организацийсоставил **20,323 тыс. рублей, или 98,4 % к оце**нке средней заработной платы по региону в целом (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) за 2016 год. |
| 17. | Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне 99,0 % к средней заработной плате всех работников общеобразовательных учреждений | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь–сентябрь2016 года уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организацийсоставил **20,620 тыс. рублей, или 115,6 % к** средней заработной плате всех работников общеобразовательных учреждений. |
| 18 | Доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования  до 80,2 % к средней заработной плате учителей | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь– сентябрь 2016 года уровень средней заработной платы педагогического персонала организаций дополнительного образования составил 17,598 тыс. рублей, или 82,6 % к средней заработной плате учителей. |
| 19. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культурыв 2016 году до 68,5 % к средней заработной плате по региону в целом (среднемесячному доходу  от трудовой деятельности)  в рамках реализации [План](#Par32)а мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области», утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р | Ежеквартально | По результатам мониторинга за январь– сентябрь 2016 года уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил 13758,81 рублей , или 66,7 % к оценке средней заработной платы по региону в целом (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) за 2016 год |
| 20. | Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | В течение года | Детей в возрасте  от 3 лет до 7 лет, не обеспеченных местом  в дошкольных образовательных организациях в детских садах района нет. |
| **Социальная поддержка граждан** |
| 21. | Финансовое обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств в пределах средств, утвержденных районным бюджетом, с учетом фактического поступления доходов  в течение года | Постоянно | Постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 24 мая 2016 года № 75 утвержден перечень публичных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района- компенсация части родительской планы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения. При годовом плане 362,7 тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 234,3 тыс. рублей, или 65%. |
| **Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения** |
| 22. | Улучшение лекарственного обеспечения граждан, недопущение необоснованного роста цен на лекарственные препараты | Постоянно | Обеспечено2964 бесплатных рецепта на общую сумму 1190,4 тыс. рублей. |
| * **Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 23. | Осуществление оперативного мониторинга потребительских цен  на социально значимые продовольственные товары | Еженедельно | Администрацией района осуществляется мониторинг цен на 40 видов социально значимых продовольственных товаров на территории района по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерацией и Минпромторгом России.  Динамика уровня розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, находится на постоянном контроле.   В рамках межведомственного взаимодействия информация о повышении цен на продовольственные товары систематически направляется в Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области 26 октября 2016 года подготовлена  и представлена в Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области в октябре 2016 года.  В целом цены на продовольственную группу товаров в районе в октябре текущего года относительно предыдущего месяца практически не изменились (99,7 %), относительно декабря 2015 года прирост составил 2,3 %. Цены выросли на следующие социально-значимые продукты питания: крупа гречневая-ядрица – 136,1%, картофель – 128,9%, чай черный байховый – 121,9%, яблоки – 113,3%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 110,8%, морковь – 110,5%, сахар-песок – 109,3%, рыбамороженная неразделанная – 108,7%, масло сливочное – 107,2%, лук репчатый – 105,5%.  Снижение цен произошло на следующие продовольственные товары: яйца куриные – 74,4%, рис шлифованный – 87,3%, пшено – 96,6%, свинина – 97,2%, капуста свежая – 98,3%. |
| 24. | Осуществление мониторинга ситуации в организациях Знаменского района, оказывающих влияние на формирование социально-экономической ситуации | Ежемесячно | Ежемесячно отделом сельского хозяйства и продовольствия составляется отчет о состоянии животноводства. Ежеквартально проводится мониторинг ситуации по трем сельхозпредприятиям района, проводится анализ статистических отчетов по всем категориях хозяйств.. |
| 25. | Осуществление мониторинга увольнений работников в связи  с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | Еженедельно | По данным еженедельного мониторинга  с 1 января по 1 ноября 2016 года в связи с сокращением (ликвидацией) было уволено 10 сотрудников предприятий и организаций района. |
| 26. | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния предприятий и организаций, имеющих особое значение для экономики Знаменского района в сфере сельского хозяйства | Еженедельно | Мониторинг финансово- экономического состояния сельскохозяйственных организаций проводится отделом сельского хозяйства и продовольствия. |
| 27. | Осуществление мониторинга изменения показателей социально-экономической ситуации в Знаменском районе | Ежеквартально | Социально-экономическая ситуация в Знаменском районе во многом определяется общероссийской и общеобластной ситуацией.  Индекс промышленного производства за 2015 год составил 86,9 %. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 25,4 млн. рублей, что ниже предыдущего года на 13,1 %.  Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 1150,1 млн. рублей, или 127,3 % – в действующих ценах.  Потребительский рынок товаров и услуг района в 2015 году характеризовался снижением физических объемов оборота розничной торговли на 3,5 %,а в действующих обеспечен его рост на 14,4 процента.  В экономику и социальную сферу области было направлено  30,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 69,6 %  к уровню 2014 года в фактически действующих.  Введено 2794 кв. м общей площади жилья, что составляет 146,6 % к уровню 2014 года.  В 2015 году среднемесячная заработная плата работников составила 15878 рублей и увеличилась на 5,1 %. Реальное содержание реальной заработной платы – 90,1 %.  Развитие экономики в текущем году идет под влиянием целого комплекса негативных факторов. Наиболее острые на сегодняшний день проблемы  в отраслях экономики, мешающие хозяйствующим субъектам планировать свою дальнейшую деятельность связаны с неопределенностью в части прогнозов на будущее, снижением платежеспособного спроса населения и предприятий, высокой стоимостью кредитных ресурсов.  Инфляция на потребительском рынке региона в 2015 году составила  12,8 %. Максимальный рост цен зафиксирован на непродовольственные товары – 14,9 %, продовольственные товары подорожали на 13,8 %, услуги –  на 7,6 %.  Задевятьмесяцев 2016 года инфляция составила 4,6 %. Цены  относительно декабря 2015 года увеличились на продовольственные товары  на 2,3 %, на непродовольственные товары – на 5,8 %, на услуги – на 5,8 %.  Значительное замедление инфляции в текущем году обусловлено прежде всего существенным снижением реальных доходов населения на протяжении 2014–2015 годов.  Уровень регистрируемой безработицы – 1,0%.  Демографическая ситуация в Знаменском районе остается достаточно сложной. На начало 2016 года численность населения составила 4579 человек, сократившись за год на 7 человек (на 0,7 %). Сокращение числа жителей районав 2015 году произошло за счет естественной (-16 человек) и миграционного (+ 9 человек)приростанаселения.  Основной причиной естественной убыливрайонеявляется превышение числа умерших над числом родившихся в 2015 году в 1,2раза.  Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом обеспечения устойчивого роста экономики. Именно инвестиции дают импульс ее реструктуризации, созданию новых производственных фондов.  По прогнозной оценке, в 2016 году за счет всех источников финансирования будет освоено 28,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составит 94,4 % в действующих ценах к уровню 2015 года.  В 2016 году и в прогнозном периоде 2017–2019 годов на рынке труда численность занятых в экономике сократится до 865 человек (на 0,6 % относительно 2015 года).  Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в 2016 году по сравнению с 2015 годом незначительно снизится и составит 157 человек, уровень общей безработицы – 6,8 %. Уровень регистрируемой безработицы к концу текущего года возрастет до 1,3 %.  В 2016 году в районе наблюдается положительная динамика номинальных показателей, характеризующих уровень жизни населения, но при этом складывается отрицательная динамика их реальных значений.  По расчетной оценке, в 2016 году номинальное значение среднемесячной заработной платы сложится в размере 16207 рублей, что выше уровня 2015 года на 2,2 %. Превышение среднегодовой инфляции над темпами роста номинальных значений показателей уровня жизни населения приведет к снижению реальной заработной платы – на 5,9 %.  В районе функционируют 49 торговых объектов: 27 магазинов, 21 объект мелкорозничной сети- 18 павильонов и 2 киоска, 1 ярмарочная площадка в с. Знаменское.  В целом за 2016 год оборот розничной торговли и общественного питания оценивается в объеме 184,1 млн. рублей, или 105,3 % к предыдущему году  в фактических ценах.  Принимаемые меры по развитию агропромышленного комплекса позволят, по прогнозным расчетам, достигнуть роста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году на уровне 105,6 % по отношению к 2015 году. |